附件2

项目支出绩效目标申报表

（2022年）

填报单位（盖章）：西藏昌都市审计局

| 项目名称 | 市本级十三五期间政府投资项目审计全覆盖 | 项目属性 |  | 新增项目 R 延续项目 £ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昌都市人民政府 | 主管部门编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 | 昌都市审计局 | 项目负责人 |  | 提宝格松 |  | 联系电话 |  | 13908959877 |  |
| 项目起止时间 | 2022年4月1日至2023年12月31日 （个别特殊项目完成时间至项目达到审计条件后6个月内完成） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金申请 （万元） | 年份 |  | 合计 |  | 财政拨款 | 事业收入 | 其他资金 |  |  |
|  | 2022-2023 |  | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  |
| 单位职能概述 | 负责地方政府和各部门和所有企事业单位的审计监督工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 1.根据自治区审计厅工作安排，2022年至2023年，完成全市23个“十三五”政府投资概算批复10,000万元以上完工项目的审计工作，项目总概算657,735.42万元。因审计力量及专业技术能力不足，需聘请第三方中介参与。 2.对财政评审、市直各部门自聘第三方中介机构的审计结果进行梳理，对未达到2%审减率、提交审计结果报告失真和审计结果有争议及涉及举报等事项的项目，进行复审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《西藏自治区人民政府办公厅转发审计厅西藏自治区“十三五”政府投资项目审计全覆盖工作方案的通知》《昌都市人民政府办公室转发昌都市审计局关于全市“十三五”政府投资项目审计全覆盖工作方案的通知》和《昌都市审计局关于市本级“十三五”政府投资项目审计全覆盖工作方案》 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性 | 为深入贯彻国务院《关于加强审计工作的意见》国发〔2014〕48号)和中办、国办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及《关于实行审计全覆盖的实施意见》(中办发〔2015〕58号)精神，认真落实齐扎拉主席2021年4月6日在审计厅调研时关于做好我区“十三五”政府投资项目审计全覆盖工作的重要指示和普布顿珠书记2021年5月13日在市委审计委员会2021年度第一次会议上关于推动审计全覆盖工作的重要指示，拟组织各县(区)、市直相关部门利用2至3年时间对我市“十三五”政府投资项目中已完工项目实施审计全覆盖。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性 | 揭示和反映在政府投资领域政策落实、投资决策、建设程序、资金管理、招标投标、环境保护、征地拆迁、工程造价、质量安全等方面存在的问题，逐步扫除全市政府投资领域监督盲区，基本实现全市“十三五”政府投资项目审计全覆盖，在规范全市建筑市场、节约政府投资、震慑有违法违规行为的参建单位、促进反腐倡廉、推动投融资体制改革等方面发挥审计应有的作用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |
|  | 全市23个“十三五”政府投资概算批复10,000万元以上完工项目的审计工作，项目总概算657,735.42万元。 | 2022年4月 |  |  |  | 2023年12月 （个别特殊项目完成时间至项目达到审计条件后6个月内完成）） |  |  |  |
|  | 对财政评审、市直各部门自聘第三方中介机构的审计结果进行梳理，对未达到2%审减率、提交审计结果报告失真和审计结果有争议及涉及举报等事项的项目，进行复审 | 2022年4月 |  |  |  | 2023年12月 （个别特殊项目完成时间至项目达到审计条件后6个月内完成）） |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 揭示和反映在政府投资领域政策落实、投资决策、建设程序、资金管理、招标投标、环境保护、征地拆迁、工程造价、质量安全等方面存在的问题，逐步扫除全市政府投资领域监督盲区，基本实现全市“十三五”政府投资项目审计全覆盖，在规范全市建筑市场、节约政府投资、震慑有违法违规行为的参建单位、促进反腐倡廉、推动投融资体制改革等方面发挥审计应有的作用 |  |  | 揭示和反映在政府投资领域政策落实、投资决策、建设程序、资金管理、招标投标、环境保护、征地拆迁、工程造价、质量安全等方面存在的问题。年度审计计划按照实际完工项目的数量进行动态管理，每年完成审计项目金额原则上不得少于任务分解的二分之一。 |  |  |  |  |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 |  | 备注 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成审计项目数 |  | 23 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目核减率 |  | 2%以上 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 出具审计文书 |  | 23 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 节约政府投资 |  | 促进 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 规范全市建筑市场 |  | 促进 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进反腐倡廉、推动投融资体制改革 |  | 有利于 |  |  |  |
|  |  | 社会公众或 服务对象满 意度指标 |  | 满意度 |  | 满意 |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 |  | 备注 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成审计项目数 |  | 23 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目核减率 |  | 2%以上 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 出具审计文书 |  | 23 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 节约政府投资 |  | 促进 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 规范全市建筑市场 |  | 促进 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进反腐倡廉、推动投融资体制改革 |  | 有利于 |  |  |  |
|  |  | 社会公众或 服务对象满 意度指标 |  | 满意度 |  | 满意 |  |  |  |
| 其他需说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：李晨晨                  联系电话：4830796                         填报日期：2021.11

《项目支出绩效目标申报表》填报说明

一、项目基本情况

1．年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2018年申请2019年项目资金，填写“2018年”；2018年申请本年度项目资金，填写“2018年”。

2．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

3．项目名称：按规范的项目名称内容填报。

4．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

5．主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。

6．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

7．项目单位：填写项目用款单位。

8．项目负责人：填写项目用款单位负责人。

9．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

10．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

11．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。

12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

14．项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

二、项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

三、长期绩效指标

长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化。

1．产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。

“指标内容”、“指标值”、“备注”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。

3．实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

四、年度绩效指标

年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，具体内容填写参照“长期绩效指标”。

五、其他需说明的问题

反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。